**Horas planejadas para cada atividade e data de entrega final**

Escopo de telas, planejamento, definição de regras de negócio, definição de tarefas, definição de sistema de pagamento, definição de tecnologia de vídeo-streaming.

22h - Data final = 19/10/2012

Criação do projeto na IDE de desenvolvimento, criação do banco de dados, publicação do banco e projeto no servidor de hospedagem, criação das telas de cadastro já salvando os dados no banco de dados.

30h - Data final = 05/11/2012

Criação da pagina de inicio e todas as dependentes, criar funcionalidade de login e de sair, criar funcionalidade de inserir foto, criar pagina de listagem de todos os registros da tabela de psicólogos, criar filtro da pagina de listagem de psicólogos pelas categorias, nome, criar tela de visualizar perfil.

40h - Data final = 19/11/2012

Criar pagina de consulta, implementar sistema de vídeo streaming 1p1,

implementar contador de tempo de conexão, implementar contador de despesa, criar funcionalidades de teste de áudio e vídeo, criar funcionalidade de pausar aula e finalizar aula.

62h - Data final = 10/12/2012

Implementar sistema de chat, criar funcionalidade de armazenar conversas de chat em banco de dados, criar funcionalidade de enviar e receber arquivos e ficheiros.

30h - Data final = 23/12/2013

Implementar sistema de pagamentos, criar tela de pagamento, descontar saldo da conta do sistema conforme tempo na consulta, efetuar calculo de total de valor na consulta, enviar solicitação de desconto para o Sistema de pagamento.

30h - Data final = 07/01/2013

Criar painel de controle com acesso total de adicionar, editar, remover em todos os cadastros do site.

16h - Data final = 14/01/2013

Implementar design (imagens, posicionamento), ajustar todos os textos para os oficiais do sistema, fazer ajustes finais e correções.

20h - Data final = 24/01/2013